## Stundenaufzeichnung
Stundenaufzeichnung Sommersemester
Stundenanzahl pro Issue:
Kalender: |  | Startdatum: | Enddatum: | Gesamt Stundenanzahl:
Sprint Review 1 |  | 2022-02-28 | 2022-03-13 | 1899-12-31 10:19 | [5 empty] | Issue Nr: | Sprint Nr: | Zeit: | Issue Nr: | Sprint Nr: | Zeit: | Issue Nr: | Sprint Nr: | Zeit:
Sprint Review 2 |  | 2022-03-14 | 2022-03-27 | 1899-12-31 16:05 | [5 empty] | 2 |  |  | 24 | 2 | 0.10417 | 41
Sprint Review 3 |  | 2022-03-28 | 2022-04-19 | 1900-01-01 13:00 | [5 empty] | 7 |  |  | 25 |  |  | 42 | 4 | 0.61111
Sprint Review 4 |  | 2022-04-25 | 2022-05-16 | 1900-01-01 21:29 | [5 empty] | 8 |  |  | 26 |  | 0.099306 | 43
Sprint Review 5 |  |  |  | 1899-12-31 21:14 | [5 empty] | 9 |  |  | 27 |  |  | 45 | 1 | 1:05
Sprint Review 6 | [9 empty] | 10 |  |  | 28 |  |  | 46 | 1,2,3 | 1899-12-31 02:21
[10 empty] | 11 |  |  | 29 |  |  | 47 | 1.2 | 0.62083
[10 empty] | 12 |  |  | 30 |  |  | 49 | 5 | 0.66389
Stundenanzahl pro Person: | [9 empty] | 13 |  |  | 31 |  |  | 51 | 5 | 0.66389
[10 empty] | 14 |  |  | 32
Name: |  | Sprint Review 1 | Sprint Review 2 | Sprint Review 3 | Sprint Review 4 | Sprint Review 5 | Sprint Review 6 |  | gesamt Stundenanzahl | 17 |  |  | 33
Antonio Peric |  | 0.53819 | 0.55069 | 0.94722 | 0.96111 | 0.58958 | 0.72431 |  | 1900-01-03 07:28 | 44 | 1.2 | 0.68333 | 34
William Lau |  | 0.44444 | 0.59167 | 0.88264 | 1899-12-31 01:05 | 0.66389 | 0.53125 |  | 1900-01-02 15:04 | 22 |  |  | 35
Yimne Raid |  | 0.44722 | 0.52778 | 0.71181 | 0.88889 | 0.63125 | 0.74583 |  | 1900-01-01 13:49 | 23 |  |  | 36
Name: | Sprintnummer | Datum: | Issue Nr: | Tätigkeit: |  |  | Startzeit: | Endzeit: | Gesamtzeit: | Name: |  | Datum: | Issue Nr: | Tätigkeit: |  |  | Startzeit: | Endzeit: | Gesamtzeit: | Name: |  | Datum: | Issue Nr: | Tätigkeit: | Startzeit: | Endzeit: | Gesamtzeit:
Antonio Peric | Sprint Review 1 | 2022-03-02 |  | GitHub-Repo in Ordnung bringen |  |  | 11:50 | 12:40 | 0:50 | William Lau | Sprint Review 1 | 2022-03-06 |  | Änderungen an Stundenaufzeichnung |  |  | 19:00 | 20:30 | 1:30 | Yime Raid | Sprint Review 1 | 2022-03-06 |  | mehr Hugo lernen | 19:00 | 20:30 | 1:30
|  | 2022-03-06 |  | Stundenaufzeichnung geändert |  |  | 19:00 | 20:30 | 1:30 |  |  | 2022-03-09 | 44,47 | Anpassungen am Theme, Content changes |  |  | 17:30 | 19:39 | 2:09 |  |  | 2022-03-10 |  | Produktbilder überarbeiten | 13:00 | 14:45 | 1:45
|  | 2022-03-07 |  | Website unabhängig machen |  |  | 8:00 | 9:45 | 1:45 |  |  | 2022-03-10 | 44,47 | Neue Content Pages, Rechtschreibfehler/Grammatik ausbessern |  |  | 18:00 | 19:51 | 1:51 |  |  | 2022-03-10 |  | Produktliste erstellt | 18:00 | 20:30 | 2:30
|  | 2022-03-07 |  | Website unabhängig machen |  |  | 20:00 | 21:00 | 1:00 |  |  | 2022-03-11 | 44,46,47 | Änderungen Website UI, Deployment der Website zur Oracle Cloud, Automatisierung des Deployment Prozess |  |  | 15:00 | 17:30 | 2:30 |  |  | 2022-03-10 |  | Produktbbeschreibung | 21:00 | 23:00 | 2:00
|  | 2022-03-09 | 44.47 | Theme Änderungen |  |  | 11:50 | 12:40 | 0:50 |  |  | 2022-03-13 | 45 | Setup Formspree plugin(Kontaktformular) |  |  | 18:15 | 19:20 | 1:05 |  |  | 2022-03-11 |  | Design verbessert | 15:40 | 17:18 | 1:38
|  | 2022-03-09 | 44.47 | Theme Änderungen, Content changes 1.0 |  |  | 17:30 | 20:00 | 2:30 |  |  | 2022-03-13 | 44 | Fehlerbehebung: Website wird nicht korrekt auf der Domain angezeigt |  |  | 20:07 | 20:44 | 0:37 |  |  | 2022-03-13 | 44.47 | Website Content Produktbeschreibungen, andere Änderungen | 23:20 | 0:21 | 1:21
|  | 2022-03-10 | 44.47 | Theme Änderungen, Content changes 2.0 |  |  | 15:00 | 16:00 | 1:00 |  |  | 2022-03-13 | 44,47 | Rechtschreib- und Grammatikfehler beheben |  |  | 0:30 | 1:28 | 0:58
|  | 2022-03-11 | 44.47 | Website-UI geändert, Deployment Oracle Cloud, Hugo statischen Prozess automatisieren |  |  | 15:00 | 17:30 | 2:30
|  | 2022-03-13 | 44.46 | Snipcart plugin, Hugo statischen Prozess automatisieren Probleme lösen |  |  | 19:30 | 20:30 | 1:00
| Sprint Review 2 | 2022-03-14 | 46 | Deployment Problem bearbeitet |  |  | 15:30 | 17:00 | 1:30 |  | Sprint Review 2 | 2022-03-14 | 46 | Deployment Poblem größtenteils gelöst (Website wurde nicht korrekt auf Server angezeigt) |  |  | 14:30 | 17:00 | 2:30 |  | Sprint Review 2 | 2022-03-14 |  | in der Schule mit dem Team | 15:30 | 17:00 | 1:30
|  | 2022-03-16 | 47 | Website-UI geändert, Studenaufzeichnung geändert |  |  | 11:50 | 12:40 | 0:50 |  |  | 2022-03-22 | 46 | Github Actions(Tutorial geschaut, dokumentation gelesen etc) |  |  | 15:00 | 16:00 | 1:00 |  |  | 2022-03-15 |  | Termin mit einem Fotograf | 15:00 | 17:00 | 2:00
|  | 2022-03-17 | 26 | Snipcart Plugin, Bestellungen sehen |  |  | 18:00 | 20:23 | 2:23 |  |  | 2022-03-22 |  | Neueste Version der Website auf den Server deployen |  |  | 16:00 | 17:00 | 1:00 |  |  | 2022-03-17 |  | Fotos bearbeitet | 20:00 | 22:00 | 2:00
|  | 2022-03-18 | 24 | Snipcart Plugin, Bestellungen per Email zu Owner schicken |  |  | 15:00 | 17:30 | 2:30 |  |  | 2022-03-23 | 46 | Arbeiten an einer Lösung für automatisches deployment des public ordners(mit gihub actions) |  |  | 14:14 | 15:50 | 1:36 |  |  | 2022-03-14 | 44.46 | Deployment fehler aus Server gelöst | 15:30 | 17:00 | 1:30
|  | 2022-03-21 |  | Github Actions Tutorial |  |  | 15:00 | 17:00 | 2:00 |  |  | 2022-03-26 | 46 | Arbeiten an Lösung für automated deployment Github actions |  |  | 14:00 | 16:51 | 2:51 |  |  | 2022-03-21 |  | An Admin seite gearbeitet | 8:00 | 10:00 | 2:00
|  | 2022-03-26 |  | Login System |  |  | 15:00 | 17:00 | 2:00 |  |  | 2022-04-26 | 46 | Github Actions(Tutorial geschaut, dokumentation gelesen etc) |  |  | 18:00 | 19:00 | 1:00 |  |  | 2022-03-22 |  | Hugo Unterlagen für Admin seite gesucht | 14:30 | 17:15 | 2:45
|  | 2022-03-27 |  | Login System |  |  | 20:00 | 22:00 | 2:00 |  |  | 2022-03-27 | 46 | Arbeiten an Lösung für automated deployment Github actions |  |  | 19:00 | 21:00 | 2:00 |  |  | 2022-03-23 |  | Website aussehen verucht zu verbesssern | 11:50 | 12:45 | 0:55
[12 empty] | 2022-03-27 | 46 | Arbeiten an Lösung für automated deployment Github actions |  |  | 21:30 | 23:45 | 2:15
| Sprint Review 3 | 2022-03-31 |  | Ideen Sammeln für Admin-Seite |  |  | 8:30 | 12:55 | 4:25 |  | Sprint Review 3 | 2022-03-31 | 46 | Error in Github Action file lösen, Stundenaufzeichnung verschönert |  |  | 8:30 | 10:52 | 2:22 |  | Sprint Review 3 | 2022-04-04 |  | Neues Webseiten Design gesucht | 8:00 | 9:45 | 1:45
|  | 2022-03-31 |  | Markdown Editor Desgin |  |  | 18:25 | 20:30 | 2:05 |  |  | 2022-03-31 | 46 | Arbeiten an yml file |  |  | 11:55 | 12:32 | 0:37 |  |  | 2022-04-04 |  | Website Design verbessert | 14:40 | 17:00 | 2:20
|  | 2022-04-05 |  | Markdown Editor Coden |  |  | 15:00 | 17:30 | 2:30 |  |  | 2022-04-06 | 46 | Arbeiten an Github Action(Action jetzt voll funktionstüchtig) |  |  | 18:00 | 20:00 | 2:00 |  |  | 2022-04-13 |  | Admin | 21:00 | 23:00 | 2:00
|  | 2022-04-06 |  | Markdown fehlgeschlagen, zu Datenbank wechseln |  |  | 9:00 | 12:22 | 3:22 |  |  | 2022-04-09 | 46 | CI/CD testen |  |  | 15:36 | 16:16 | 0:40 |  |  | 2022-04-14 |  | Admin | 21:00 | 23:00 | 2:00
|  | 2022-04-10 |  | Lösung mit Datnebank überlegen |  |  | 17:00 | 18:50 | 1:50 |  |  | 2022-04-12 |  | Repository aufräumen(unnötige files löschen etc. ) |  |  | 19:40 | 21:20 | 1:40 |  |  | 2022-04-15 |  | Login mit netlify | 21:00 | 23:00 | 2:00
|  | 2022-04-12 |  | Datenbank fertigstellen |  |  | 10:30 | 12:42 | 2:12 |  |  | 2022-04-14 | 7 | Lösungen nach Login System suchen (tuturials schauen, dokumentationen lesen) |  |  | 17:00 | 19:00 | 2:00 |  |  | 2022-04-16 |  | Login mit netlify | 21:00 | 22:00 | 1:00
|  | 2022-04-14 |  | Service, Rest-API |  |  | 20:12 | 23:15 | 3:03 |  |  | 2022-04-16 | 7 | Lösungen nach Login System suchen (tuturials schauen, dokumentationen lesen) |  |  | 13:30 | 15:37 | 2:07 |  |  | 2022-04-17 |  | Login mit netlify | 13:00 | 17:00 | 4:00
|  | 2022-04-16 |  | HTML Code fertigstellen, Testversuch mit h2 Datenbank |  |  | 9:23 | 12:40 | 3:17 |  |  | 2022-04-18 | 7 | Working on Login System |  |  | 14:00 | 17:00 | 3:00 |  |  | 2022-04-18 |  | Login mit netlify | 14:00 | 16:00 | 2:00
[12 empty] | 2022-04-19 | 7 | Working on Login System |  |  | 17:00 | 22:15 | 5:15
[12 empty] | 2022-04-19 | 7 | Working on Login System |  |  | 22:30 | 24:00 | 1:30
| Sprint Review 4 | 2022-04-25 |  | Lösung mit Datenbank überlegen/neues Desgin |  |  | 8:00 | 9:45 | 1:45 |  | Sprint Review 4 | 2022-04-23 | 42 | Tutorials zu Docker/Github container registry angesehn |  |  | 16:00 | 18:00 | 2:00 |  | Sprint Review 4 | 2022-04-25 |  | Lösung für md mit datenbank suchen | 18:00 | 21:00 | 3:00
|  | 2022-04-25 |  | Lösung mit Datenbank überlegen/neues Desgin |  |  | 15:30 | 17:15 | 1:45 |  |  | 2022-04-25 | 42 | MySQL docker Image aufsetzen |  |  | 18:00 | 20:30 | 2:30 |  |  | 2022-04-25 |  | Lösung für md mit datenbank suchen | 14:40 | 17:00 | 2:20
|  | 2022-04-27 |  | Lösungsweg mit Spring JPA/Rest API |  |  | 11:50 | 12:40 | 0:50 |  |  | 2022-04-28 | 42 | MySQL docker Image aufsetzen |  |  | 21:00 | 23:00 | 2:00 |  |  | 2022-04-28 |  | wie tut man von js auf md | 15:30 | 18:00 | 2:30
|  | 2022-05-01 | 42 | Controller, Service neu Progammieren mit neuer Entität |  |  | 19:23 | 23:45 | 4:22 |  |  | 2022-05-02 |  | Team Besprechung |  |  | 8:00 | 9:45 | 1:45 |  |  | 2022-04-30 |  | neue Produkte | 20:30 | 22:30 | 2:00
|  | 2022-05-02 |  | Team Besprechung |  |  | 8:00 | 9:45 | 1:45 |  |  | 2022-05-04 |  | Datenbank konfigurieren(Properties, Dependencies) |  |  | 20:00 | 21:00 | 1:00 |  |  | 2022-05-01 |  | youtube tutorials | 18:00 | 21:30 | 3:30
|  | 2022-05-02 |  | Stundenaufzeichnung geändert |  |  | 15:30 | 17:15 | 1:45 |  |  | 2022-05-08 |  | Team Besprechung wegen Sprint verschiebung |  |  | 11:00 | 12:45 | 1:45 |  |  | 2022-05-02 |  | Team Besprechung | 8:00 | 9:45 | 1:45
|  | 2022-05-04 | 42 | Application Properties auf MySql DB ändern von Docker |  |  | 20:00 | 21:00 | 1:00 |  |  | 2022-05-10 |  | HTML Code fertigstellen für Admin |  |  | 16:25 | 17:15 | 0:50 |  |  | 2022-05-07 | 42 | Testdaten DB | 16:00 | 16:30 | 0:30
|  | 2022-05-07 | 42 | Testdaten laufen lassen auf DB |  |  | 15:00 | 16:28 | 1:28 |  |  | 2022-05-11 |  | Github Actions angepasst |  |  | 11:50 | 12:55 | 1:05 |  |  | 2022-05-08 |  | Team Besprechung wegen Sprint verschiebung | 11:00 | 12:45 | 1:45
|  | 2022-05-08 |  | Team Besprechung wegen Sprint verschiebung |  |  | 11:00 | 12:45 | 1:45 |  |  | 2022-05-14 |  | Recherche alternative Lösung zu md files aus Datenbank generieren |  |  | 13:00 | 16:00 | 3:00 |  |  | 2022-05-10 |  | über md gesucht | 21:00 | 23:00 | 2:00
|  | 2022-05-10 |  | HTML Code fertigstellen für Admin |  |  | 16:25 | 17:15 | 0:50 |  |  | 2022-05-14 |  | Produkt template Markdown Editor |  |  | 18:00 | 20:40 | 2:40 |  |  | 2022-05-15 |  | md Editor | 15:00 | 17:00 | 2:00
|  | 2022-05-11 | 42 | HTML Code fertigstellen für Admin |  |  | 11:50 | 12:40 | 0:50 |  |  | 2022-05-15 |  | Produkt template Markdown Editor |  |  | 15:00 | 19:00 | 4:00
|  | 2022-05-14 |  | Fertigstellung der DB mit richtigen Daten |  |  | 18:32 | 20:46 | 2:14 |  |  | 2022-05-15 |  | Produkt template Markdown Editor |  |  | 22:30 | 0:30 | 2:30
|  | 2022-05-15 |  | Markdown Editor probieren |  |  | 18:59 | 21:44 | 2:45
| Sprint Review 5 | 2022-05-23 |  | Neues ERD |  |  | 8:00 | 9:45 | 1:45 |  | Sprint Review 5 | 2022-05-24 | 49.51 | product md fille template hinzugefügt, Repository aufräumen |  |  | 17:00 | 18:34 | 1:34 |  | Sprint Review 5 | 2022-05-20 |  | Design für db | 18:00 | 19:30 | 1:30
|  | 2022-05-23 |  | Repo Backend aufräumen |  |  | 15:30 | 17:15 | 1:45 |  |  | 2022-05-25 | 49.51 | ERD , md generator |  |  | 11:45 | 12:45 | 1:00 |  |  | 2022-05-23 |  | Repo Backend aufräumen | 15:30 | 17:30 | 2:00
|  | 2022-05-25 |  | Neue Md-Attribute |  |  | 11:45 | 12:45 | 1:00 |  |  | 2022-05-27 | 49.51 | working mdfile generator |  |  | 15:30 | 19:57 | 4:27 |  |  | 2022-05-28 |  | Md-Attribute anpassen an Md Generator | 17:01 | 20:10 | 3:09
|  | 2022-05-28 |  |  | Md-Attribute anpassen an Md Generator |  | 17:01 | 20:10 | 3:09 |  |  | 2022-05-28 | 49.51 | working mdfile generator |  |  | 17:00 | 19:30 | 2:30 |  |  | 2022-05-29 |  | Database to Quarkus | 16:00 | 21:30 | 5:30
|  | 2022-05-29 |  |  | Database to Quarkus |  | 16:00 | 21:30 | 5:30 |  |  | 2022-05-29 | 49.51 | mdfile generator(basic functions fully functioning now) |  |  | 15:40 | 19:15 | 3:35 |  |  | 2022-05-31 |  | Controller | 19:00 | 22:00 | 3:00
|  | 2022-05-29 |  | Teambesprechung |  |  | 21:30 | 22:30 | 1:00 |  |  | 2022-05-29 | 49.51 | mdfile generator(basic functions fully functioning now) |  |  | 19:50 | 22:40 | 2:50
| Sprint Review 6 | 2022-05-31 |  | Update Database |  |  | 17:14 | 21:00 | 3:46 |  | Sprint Review 6 | 2022-05-30 |  | working mdfile generator, changes to layout stundenaufzeichnung |  |  | 12:00 | 14:30 | 2:30 |  | Sprint Review 6 | 2022-05-31 |  | Controller | 19:00 | 22:00 | 3:00
|  | 2022-06-01 |  | Deleted Spring Database, Update StdA |  |  | 20:34 | 21:47 | 1:13 |  |  | 2022-05-04 |  | mdfilegenerator |  |  | 16:00 | 18:00 | 2:00 |  |  | 2022-06-03 |  | Admin Login Sytsem | 20:23 | 22:32 | 2:09
|  | 2022-06-02 |  | Start New Database with Swagger |  |  | 17:32 | 22:43 | 5:11 |  |  | 2022-06-11 |  | Improving mdfilegenerator |  |  | 17:00 | 19:45 | 2:45 |  |  | 2022-06-06 |  | Quarkus fehler | 15:00 | 19:00 | 4:00
|  | 2022-06-03 |  | Admin Login Sytsem |  |  | 20:23 | 22:32 | 2:09 |  |  | 2022-06-12 |  | Working on mdfilegenerator |  |  | 15:00 | 18:00 | 3:00 |  |  | 2022-06-11 |  | Admin Login Sytsem | 20:00 | 22:45 | 2:45
|  | 2022-06-04 |  | Update Database |  |  | 18:39 | 19:15 | 0:36 |  |  | 2022-06-12 |  | Website frontend prüfen für finalen Sprint |  |  | 20:30 | 22:00 | 1:30 |  |  | 2022-06-12 |  | Powepoint und Login System | 16:00 | 19:00 | 3:00
|  | 2022-06-12 |  | Bug Admin Login, Update StdA |  |  | 18:12 | 22:40 | 4:28 |  |  | 2022-06-12 |  | Powerpoint prüfen(Rechtschreibung, Grammatik, Content) |  |  | 22:00 | 23:00 | 1:00 |  |  | 2022-06-13 |  | Powepoint und Login System | 20:30 | 23:30 | 3:00
Formulas:
gesamt Stundenanzahl = SUM([Startdatum:]:I16)
gesamt Stundenanzahl = SUM([Startdatum:]:[Sprint Review 5])