## Sprintreview
Sprintreview
Sprintreview: 20.12.2021 | 0.84722
Sprintreview: 24.01.2022 | 1900-01-01 09:45
Sprintreview: 07.02.2022 | 0.71528

## Stundenaufzeichnung
Stundenaufzeichnung: | [6 empty] | Stundenaufzeichnung
Name: | Datum: | Tätigkeiten: | Arbeitsstunden | Name: | Datum: | Tätigkeiten: | Arbeitsstunden | Name: | Datum: | Tätigkeiten: | Arbeitsstunden | Name: | Datum: | Tätigkeiten: | Arbeitsstunden
Antonio Peric | 2021-12-18 | Click dummy, repository aufräumen | 0.10417 | William Lau | 2021-12-18 | user stories in issues umwandeln, repository aufräumen, ERD | 0.125 | Yimne Raid | 2021-12-18 | Click dummy Desgin | 0.083333 | Robert Rajkovaca | 2021-12-18 | ERD | 0.11806
| 2021-12-19 | Click dummy fertigstellen | 0.11111 |  | 2021-12-19 | ERD fertigstellen, Clickdummy design | 0.14583 |  | 2021-12-19 | Produktliste (Produktname, Preis) zusammenstellen | 0.083333 |  | 2021-12-19 | Produktliste (Produktname, Preis) zusammenstellen | 0.076389
| 2022-01-03 | Website mit Hugo konfigurieren, Stundenaufzeichnung ändern | 0.16667 |  | 2022-01-05 | Website mit Hugo konfigurieren, Stundenaufzeichnung ändern | 0.20833 |  | 2021-12-28 | Hugo runtergeladen und mit einer demo Website getestet | 3:00 |  | 2021-12-28 | Hugo runtergeladen und mit einer demo Website getestet | 3:00
| 2022-01-05 | Website mit Hugo konfigurieren, Stundenaufzeichnung ändern | 0.20833 |  | 2022-01-07 | Website mit Hugo konfigurieren | 0.15625 |  | 2022-01-03 | Produktliste überarbeitet | 0.125 |  | 2022-01-05 | Bilder von Produkten aufgenommen | 0.083333
| 2022-01-07 | Website mit Hugo konfigurieren | 0.15625 |  | 2022-01-09 | Website conf. Und UI verbessert | 0.1875 |  | 2022-01-05 | Bilder von Produkten aufgenommen | 0.10417 |  | 2022-01-06 | Bilder von Produkten aufgenommen | 0.125
| 2022-01-09 | Website UI verbessert | 0.0625 |  | 2022-01-16 | Produktbilder bearbeitet | 0.125 |  | 2022-01-06 | Bilder von Produkten aufgenommen | 0.125 |  | 2022-01-07 | Arbeiten an Hugo website | 0.15625
| 2022-01-29 | ERD überarbeitet | 0.055556 |  | 2022-01-03 | mit Dbeaver außeinangesetzt | 0.0625 |  | 2022-01-09 | Produkte hinzugefügt | 0.16667 |  | 2022-01-09 | Bilder bearbeitet | 0.041667
[5 empty] | 2022-01-29 | ERD veränderung, überarbeitung(als team) | 0.055556 |  | 2022-01-10 | Bugs gelösst | 0.083333 |  | 2022-01-29 | ERD verändert | 0.055556
[5 empty] | 2022-02-05 | Erstellung MySQL Datenbank | 0.1875 |  | 2022-01-29 | Veränderungen an ERD | 0.055556
[5 empty] | 2022-02-06 | Erstellung MySQL Datenbank | 0.20139
[5 empty] | 2022-02-06 | Stundenaufzeichnung angepasst | 0.041667

## Stundenanzahl pro Person
Stundenanzahl pro Sprint |  |  |  | Stundenanzahl pro Person gesamt |  | Stundenanzahl pro Person per Sprint |  |  |  |  | Stundenanzahl pro Issue
Sprint Nr. | Startdatum | Enddatum | Stunden | Name | Stunden | Name | Sprint Nr. | Startdatum | Enddatum | Stunden | Sprint Nr. | Issue Name | Issue Nr. | Zeit
1 | 2021-12-06 | 2021-12-19 | 20:20 | William Lau | 1899-12-31 11:55 | William Lau | 3 | 2022-01-24 | 2022-02-07 | 13:10 | 3 | MySQL Datenbank erstellen (inkl. Alle Tables, Keys, Constraints) | #42 | 17:10
2 | 2021-12-20 | 2022-01-23 | 57:45 | Yimne Raid | 0.95139
3 | 2022-01-24 | 2022-02-06 | 17:10 | Antonio Peric | 0.86458
|  |  |  | Robert Rajkovaca | 0.78125