## Sprintreview
Sprintreview
Sprintreview: 20.12.2021 | 0.84722
Sprintreview: 17.01.2022 | 1900-01-01 09:45

## Stundenaufzeichnung
Stundenaufzeichnung: | [6 empty] | Stundenaufzeichnung
Name: | Datum: | Tätigkeiten: | Arbeitsstunden | Name: | Datum: | Tätigkeiten: | Arbeitsstunden | Name: | Datum: | Tätigkeiten: | Arbeitsstunden | Name: | Datum: | Tätigkeiten: | Arbeitsstunden
Antonio Peric | 2021-12-18 | Click dummy, repository aufräumen | 0.10417 | William Lau | 2021-12-18 | user stories in issues umwandeln, repository aufräumen, ERD | 0.125 | Yimne Raid | 2021-12-18 | Click dummy Desgin | 0.083333 | Robert Rajkovaca | 2021-12-18 | ERD | 0.11806
| 2021-12-19 | Click dummy fertigstellen | 0.11111 |  | 2021-12-19 | ERD fertigstellen, Clickdummy design | 0.14583 |  | 2021-12-19 | Produktliste (Produktname, Preis) zusammenstellen | 0.083333 |  | 2021-12-19 | Produktliste (Produktname, Preis) zusammenstellen | 0.076389
| 2022-01-03 | Website mit Hugo konfigurieren, Stundenaufzeichnung ändern | 0.16667 |  | 2022-01-05 | Website mit Hugo konfigurieren, Stundenaufzeichnung ändern | 0.20833 |  | 2021-12-28 | Hugo runtergeladen und mit einer demo Website getestet | 3:00 |  | 2021-12-28 | Hugo runtergeladen und mit einer demo Website getestet | 3:00
| 2022-01-05 | Website mit Hugo konfigurieren, Stundenaufzeichnung ändern | 0.20833 |  | 2022-01-07 | Website mit Hugo konfigurieren | 0.15625 |  | 2022-01-03 | Produktliste überarbeitet | 0.125 |  | 2022-01-05 | Bilder von Produkten aufgenommen | 0.083333
| 2022-01-07 | Website mit Hugo konfigurieren | 0.15625 |  | 2022-01-09 | Website conf. Und UI verbessert | 0.1875 |  | 2022-01-05 | Bilder von Produkten aufgenommen | 0.10417 |  | 2022-01-06 | Bilder von Produkten aufgenommen | 0.125
| 2022-01-09 | Website UI verbessert | 0.0625 |  | 2022-01-16 | Produktbilder bearbeitet | 0.125 |  | 2022-01-06 | Bilder von Produkten aufgenommen | 0.125 |  | 2022-01-07 | Arbeiten an Hugo website | 0.15625
[9 empty] | 2022-01-09 | Produkte hinzugefügt | 0.16667 |  | 2022-01-09 | Bilder bearbeitet | 0.041667
[9 empty] | 2022-01-10 | Bugs gelösst | 0.083333

## Stundenanzahl pro Person
Stundenanzahl pro Person:
Name: | Zeit:
Antonio Peric | 0.80903
William Lau | 0.94792
Yimne Raid | 0.89583
Robert Rajkovaca | 0.72569